## JANUARI
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
|  | JUMLAH | KELOMPOK BELANJA | JUMLAH |  | FISIK |  |  | KEUANGAN |  |  |  |  | SISA |  |  |  | SUMBER DANA
NO | NAMA KEGIATAN | DANA | JENIS BELANJA |  | BOBOT | TARGET | REALISASI |  | TARGET |  | RELISASI |  |  | FISIK | KEUANGAN |  | KENDALA CAPAIAN/
|  | Rp. |  | Rp. |  | % | % | %TTB | Rp | % | Rp. | % | % TTB | % | Rp. | % | REALISASI
1 | Kegiatan A | 3828536852 | Belanja Pegawai | 3828536852 | 7.916% | 8.96% | 8.33% | 0.6594% | 343076306 | 8.961% | 255672251 | 100% | 7.916% | 0.0063 | 3572864601 | 93.3219 |  | DAU
2 | Kegiatan B | 233310000 | Belanja Barang dan Jasa | 233310000 | 0.4824% | 0.29% | 0% | 0% | 680000 | 0 |  | 0 | 0% | 0.0029 | 233310000 | 100 |  | DID
3 | Kegiatan C | 3637000 | Belanja Barang dan Jasa | 3637000 | 0.00752% | 100% | 0% | 0% | 3637000 | 100% |  | 0% | 0% | 1 | 3637000 | 100 |  | DBH
4 | Kegiatan D | 424343000 | Belanja Barang dan Jasa | 424343000 | 0.8774% | 25.22% | 0% | 0% | 107030000 | 25.22% |  | 0% | 0% | 0.2522 | 424343000 | 100 |  | DBH, DID
5 | Kegiatan E | 68216100 | Belanja Barang dan Jasa | 68216100 | 0.1411% | 8.33% | 18% | 0.02539% | 5684675 | 8.333% |  | 0% | 0% | -0.0967 | 68216100 | 100 |  | DBH
6 | Kegiatan F | 534600000 | Belanja Barang dan Jasa | 534600000 | 1.105% | 8.33% | 8.33% | 0.09208% | 44550000 | 8.333% |  | 0% | 0% | 0 | 534600000 | 100 |  | DBH
7 | Kegiatan G | 126250000 | Belanja Barang dan Jasa | 126250000 | 0.261% | 8.33% | 8.33% | 0.02175% | 10520000 | 8.333% |  | 0% | 0% | 0 | 126250000 | 100 |  | DBH
8 | Kegiatan H | 756790000 | Belanja Barang dan Jasa | 756790000 | 1.565% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 756790000 | 100 |  | DBH
,
9 | Kegiatan I | 14915360000 | Belanja Barang dan Jasa | 315260000 | 0.6519% | 0.18% | 0% | 0% | 26280000 | 0.18% |  | 0% | 0% | 0.0018 | 315260000 | 100
|  |  | Belanja Modal | 14600000000 | 30.19% | 0.18% | 0% | 0% | 0 | 0.18% |  | 0% | 0% | 0.0018 | 14600000000 | 100
10 | Kegiatan J | 18000000 | Belanja Barang dan Jasa | 18000000 | 0.03722% | 100% | 0% | 0% | 18000000 | 100% |  | 0% | 0% | 1 | 18000000 | 100 |  | DBH
11 | Kegiatan K | 232100000 | Belanja Barang dan Jasa | 232100000 | 0.4799% | 8.33% | 0.6007% | 0.002883% | 19341666 | 8.333% | 1394218 | 0.6007% | 0.002883% | 0.077293 | 230705782 | 99.3993 |  | DBH
12 | Kegiatan L | 1196960000 | Belanja Barang dan Jasa | 1196960000 | 2.475% | 23.65% | 0% | 0% | 283080000 | 23.65% |  | 0% | 0% | 0.2365 | 1196960000 | 100 |  | PAD
13 | Kegiatan M | 230614400 | Belanja Barang dan Jasa | 230614400 | 0.4768% | 62.65% | 0.5% | 0.002384% | 144475000 | 62.65% | 855000 | 0.3707% | 0.001768% | 0.6215 | 229759400 | 99.6293 |  | DID
14 | Kegiatan N | 71000000 | Belanja Barang dan Jasa | 71000000 | 0.1468% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 71000000 | 100 |  | DID
15 | Kegiatan O | 16807250050 | Belanja Pegawai | 16807250050 | 34.75% | 9.96% | 9.476% | 3.293% | 1674660716 | 9.964% | 1592653514 | 9.476% | 3.293% | 0.0048401 | 15214596536 | 90.524 |  | PAD
16 | Kegiatan P | 50000000 | Belanja Barang dan Jasa | 50000000 | 0.1034% | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 100% |  | 0% | 0% | 1 | 50000000 | 100 |  | DID
17 | Kegiatan Q | 4859240000 | Belanja Barang dan Jasa | 4859240000 | 10.05% | 31.03% | 8.37% | 0.841% | 1507820000 | 31.03% |  | 0% | 0% | 0.2266 | 4859240000 | 100 |  | PAD
18 | Kegiatan R | 299200000 | Belanja Barang dan Jasa | 299200000 | 0.6187% | 16.46% | 0.8% | 0.004949% | 49237500 | 16.46% |  | 0% | 0% | 0.1566 | 299200000 | 100 |  | DID
19 | Kegiatan S | 1899537148 | Belanja Barang dan Jasa | 1899537148 | 3.928% | 50% | 20% | 0.7855% | 949768574 | 50% |  | 0% | 0% | 0.3 | 1899537148 | 100 |  | PAD
20 | Kegiatan T | 1056000000 | Belanja Barang dan Jasa | 1056000000 | 2.184% | 23.34% | 0% | 0% | 246500000 | 23.34% |  | 0% | 0% | 0.2334 | 1056000000 | 100 |  | DID
21 | Kegiatan U | 42287500 | Belanja Barang dan Jasa | 42287500 | 0.08744% | 25% | 0% | 0% | 10571875 | 25% |  | 0% | 0% | 0.25 | 42287500 | 100 |  | DID
22 | Kegiatan V | 709500000 | Belanja Barang dan Jasa | 709500000 | 1.467% | 2.47% | 0% | 0% | 17500000 | 2.467% |  | 0% | 0% | 0.0247 | 709500000 | 100 |  | PAD
| TOTAL | 48362732050 |  | 48362632050 | 100% | 30.6355 | 3.7608 | 5.729% | 5512413312 | 11.4% | 1850574983 | 3.826% | 11.21% | 26.8747 | 46512057067 | 96.1735
1850574983
[7 empty] | DPRD |  |  |  | 4349912304
-2499337321
[7 empty] | Pengesahan |  |  |  | 43051134725
[11 empty] | -45550472046 |  |  |  | 16943952